## Journal_Romain_Kolly
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2025-12-01 | Début du module mise en route du projet Analyse et conception |  | 8
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Je suis motiver part le projet qui a l'air vraiment intérésent (PS: Ecrit apres coup le 16.12.25 je me souviens plus en detail )
2025-12-02 | Début du projet analyse et conception |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
Je suis motiver part le projet qui a l'air vraiment intérésent (PS: Ecrit apres coup le 16.12.25 je me souviens plus en detail )
09.112.2025 | corriger le planning avec cyril |  | 1
| Comprendre comment utiliser le rover et le connecter au réseaux wifi |  | 1.5
| Implémenter la connection au rover |  | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
J'ai eus des soucis a comprendre comment la lib fonctionnais ca ma pris du temps a tous bien mettre en place tester des bouts de code avant de vraiment rentrer dans l'implémentation de ma tache.
2025-12-15 | Finir l'implémentation de la connection et deconnection entre notre programme et le Wireless Vint Hub |  | 3
| Implémentation des fonctionalité du sonar |  | 5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai eus remarquer que les tread et les paterne de programation comme observeur observer ou encore listener ne sont pas non plus ultra claire ca qui ma retarder sur l’implementation capteur mais sinon ce projet me motive et c'est donc pas un soucis de rester bloquer un petit moment et de devoir chercher pour comprendre comment faire la tache
2025-12-16 | Documentation |  | 1
| Entretien avec le client |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 2
2026-01-05 | Reprise en main du projet réinstalation & configurations du materiel (rover) manque batterie |  | 1
| Correction avec maxime des soucis de comprehension de certaine tache |  | 1
| continuation d'implémentation du sonar |  | 2
| Documentation des fonctionalité implémenter |  | 2
| Debut de l'implémentation de la vue IHM dans l'app |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
2026-01-06 | continuation d'implémentation de la vue IHM et différent element |  | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
2026-01-13 | concption et implémentation de l'amélioration du sonar/radar |  | 8
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
2026-01-14 | finalisation pofinement du projet |  | 1
| presentation |  | 3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 50
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !

## Journal_NOM_PRENOM2
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 0
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !

## Journal_NOM_PRENOM3
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 0
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !

## Journal_NOM_PRENOM4
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 0
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !