## Journal_NOM_PRENOM
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 0
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !

## Journal_NOM_PRENOM2
Projet: Explorations de galeries speleologiques
Hohl Cyril |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2025-12-01 | Introduction au module |  | 4
| Choix du projet |  | 2
| Prise en main du projet |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Le projet m'a l'air intéressant mais conséquent. J'ai pour l'instant de la peine à m'imaginer par où commencer au niveau implémentation pour lancer ce projet.(Remarque faite après coup le 08.01.2026 car je ne pensais pas qu'il fallait déjà remplir le journal dès la 1er semaine de module).
2025-12-02 | BusinessCase |  | 2
| Planning version 1 |  | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Aujourd'hui, nous avons écrit le BusinessCase avec Julie et fait la 1er version du planning. Cela s'est bien passé.(Remarque faite après coup le 08.01.2026 car je ne pensais pas qu'il fallait déjà remplir le journal dès la 1er semaine de module).
2025-12-09 | Planning version 2 |  | 1.5
| Daily scrum |  | 0.2
| implémentation de la classe RoverModel |  | 1.8
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Pour l'implémentation de la classe RoverModel, je suis un peu perdu. Comme je n'ai pas de vu d'ensemble du projet, j'ai de la peine à m'imaginer à quoi sert cette classe, où elle sera utilisé dans le code et quelle méthode elle doit appelé d'autres classes. En bref, je sais pas trop ce que je dois coder ici.
2025-12-15 | Revoir la classe RoverModel |  | 3
| Daily scrum |  | 0.2
| implémentation de l'ihm |  | 4.8
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Aujourd'hui, je me suis de nouveau senti un peu perdu. J'ai donc décidé de commencer l'IHM. J'étais content de ce que j'ai réussi à faire au niveau IHM. Pour l'instant, elle permet d'afficher des valeurs statique. Il me reste encore à faire en sorte que ces valeurs soit dynamique (en fonction de ce que les capteurs envoient).
2025-12-16 | Documentation |  | 1.2
| RDV Client/ Daily scrum/ Sprint review/ Sprint retrospective/Sprint plannig |  | 1
| implémentation de l'ihm |  | 1.3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Aujourd'hui, j'ai adapté l'IHM suite à la rencontre avec le client. Je suis satisfait du résultat et trouve que le projet avance bien.
2026-01-05 | Reprise en main du projet |  | 1
| Discussion avec l’enseignant sur le sprint planning (redéfinition des tâches dans le Kanban) |  | 1
| Intégration du capteur de température/humidité dans l'application |  | 4.5
| Tester l'intégration du capteur de température/humidité à l'application |  | 1
| Documentation |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
La redéfinition des tâches dans le kanban et le fait de discuter de ces tâches en groupe m'a aidé pour être plus au clair avec comment être efficace pour le projet. L'intégration du capteur de température et d'humidité à l'application s'est bien passé.
2026-01-06 | Documentation |  | 1.5
| Intégration du capteur de luminosité |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Aujourd'hui, j'ai intégré un capteur de luminosité au projet. L'intégration s'est bien passée et avec la version actuelle, il est possible de voir les les valeurs du capteur dans la console. Je dois maintenant faire que les valeurs du capteurs s'affichent dans l'IHM. Je suis pour l'instant déjà satisfait du résultat.
2026-01-12 | Intégration du capteur de luminosité |  | 2.5
| Préparation de la présentation avec Julie |  | 1.5
| Création du Websummary |  | 1.5
| Documentation |  | 2.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Aujourd'hui, Je me suis senti pas très efficace dans mes tâches. C'était pendant longtemps pas si clair pour moi ce qu'il fallait mettre dans la présentation et dans le Websummary ce qui m'a fait perdre du temps.
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 46
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !

## Journal_NOM_PRENOM3
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 0
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !

## Journal_NOM_PRENOM4
Projet : [Titre du projet]
[Nom Prénom du candidat] |  |  | [no candidat]
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 0
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !