## Planning
Projet : Exploration sécurisée de galeries spéléologiques
Bardy Maxime, Kolly Romain, Lefort Julie, Hohl Cyril
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-02 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-16 |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-01-06 |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-01-13 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lancement du module |  |  | Lundi 1: x; Lundi 2: x; Lundi 3: x; Lundi 4: x; 2025-12-01 5: x; 2025-12-01 6: x; Lundi 1: Férié
Analyse et conception | bar: 2025-12-01 7 to 2025-12-02 8
Connecter la manette - Version1 | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Lundi 2
Connection de la manette au programme | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Lundi 2
Connecter le rover - Version1 | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Lundi 2
Connection du rover au programme | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Lundi 2
Piloter le rover - Version - Version1
Programmer joystick gauche (direction) | bar: Lundi 1 to Mardi 1
Programmer joystick droit (vitesse + progressif) | bar: Lundi 1 to Mardi 1
Programmer bouton B pour arrêt d'urgence | bar: Lundi 1 to 2025-12-15 6
Implémenter vibrations manette (perte de signal, batterie faible, choc) | bar: 2025-12-15 6 to Mardi 1
Surveiller l'environnement(vidéo + capteurs + fil d’Ariane) - Version2
Créer un interface utilisateur | bar: Lundi 3 to Mardi 1; lundi 1 to lundi 2; Mardi 1 to Mardi 3
Intégrer Sonar | bar: Lundi 3 to 2025-12-15 8; Mardi 3 to Mardi 4; lundi 1 to 2026-01-05 8
Afficher niveau de batterie | bar: Mardi 3 to Mardi 4; lundi 1 to 2026-01-05 8; 2026-01-12 6 to 2026-01-12 8
Intégrer capteurs (température, humidité) | bar: Mardi 3 to Mardi 4; lundi 1 to Mardi 2; lundi 1 to lundi 4
Créer mini-carte fil d’Ariane | bar: 2026-01-05 7 to lundi 3
Enregistrer la mission(données + vidéo) - Version3
Générer mini-rapport de mission | bar: lundi 1 to lundi 2; Mardi 2 to Mardi 4; lundi 1 to lundi 3; 2026-01-12 7 to 2026-01-12 8
Enregistrer mission (logs) | bar: lundi 2 to lundi 3; Mardi 2 to Mardi 4; lundi 1 to lundi 3
Documentation projet
Rédiger documentation technique | bar: Lundi 1 to 2025-12-02 8; Mardi 1 to 2026-01-13 8
Test
Tester le système sur le terrain | bar: lundi 4 to 2026-01-12 5; 2026-01-12 7 to 2026-01-12 8
Calibrer les capteurs | bar: lundi 4 to 2026-01-12 5; 2026-01-12 7 to 2026-01-12 8
Validation par les utilisateurs | bar: lundi 4 to 2026-01-12 5; 2026-01-12 7 to 2026-01-12 8
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Romain:
Julie:
Maxime:
Cyril:
Tout le groupe:
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet
Rencontre Client
Rencontre Client
Rencontre Client
Note on H4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci